天津市重大水利工程专项2020年度

天津市大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设

绩效自评报告

天津市水务局

二〇二一年三月

# 一、项目概况

2020度，天津市水务局共涉及重大水利工程专项绩效自评资金6300万元，其中中央预算内投资3150万元，其他地方财政性建设资金1510万元，银行贷款1640万元。用于天津市大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设。

天津市大黄堡洼蓄滞洪区按满足50年一遇洪水设计时，大黄堡洼围堤滞洪面积116平方公里，设计滞洪水位3.01米；按20年一遇洪水设计时，滞洪面积66.75平方公里，设计滞洪水位2.51米。批复建设内容主要包括：

（1）围堤、隔堤复堤工程。对港北堤、黄沙河左堤、北京排污河左堤、引滦明渠右堤、大尔路、青龙湾减河右堤等围堤进行复堤，总长30.46公里，新建堤顶道路47.2公里；对狼尔窝引河左堤隔堤进行复堤，总长5.74公里，新建堤顶路14.98公里。

（2）堤防建筑物工程。拆除重建或维修加固穿堤建筑物95座。拆除重建狼尔窝引河退水闸，50年一遇设计流量240立方米/秒，退水流量50立方米/秒。新建两处分洪口门。

（3）撤退路工程。拆除重建撤退路9条，总长26.28公里，拆除重建或维修加固桥涵6座。

二、绩效自评情况

（一）绩效目标分解下达情况

1、中央下达重大水利工程专项2020年度天津市中央预算内投资计划和绩效目标情况

2020年7月7日，《国家发展改革委 水利部关于下达重大水利工程专项2020年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2020〕1104号）下达我市大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设资金6300万元，其中中央预算内投资3150万元，其他地方财政性建设资金1510万元，银行贷款1640万元。随文下达年度目标为“年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2020年完工项目初步发挥效益”。具体绩效目标如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量（个） | 1 |
|  |  | 年度工程质量合格率 | ≥90% |
|  |  | 年度建设任务量完成率 | ≥90% |
|  |  | 概算控制基本符合要求的项目比例 | ≥80% |
|  | 效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥80% |
|  |  | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≥80% |
|  |  | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | ≥80% |
|  |  | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | ≥80% |
|  | 满意度指标 | 受益群众基本满意的比例 | ≥80% |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时达标率 | ≥80% |
|  |  | “两个责任”按项目落实到位率 | 100% |
|  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥70% |
|  |  | 总投资完成率 | ≥90% |
|  | 项目管理指标 | 项目开工率 | 100% |
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% |
|  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |

2、我市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2020年7月20日，我市以《市发展改革委 市水务局关于下达天津市大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设2020年第一批中央预算内投资计划的通知》（津发改批复（农经）〔2020〕43号）下达我市大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设2020年中央预算内投资计划6300万元，资金来源为中央预算内投资3150万元，其他地方财政性建设资金1510万元，银行贷款1640万元。

2020年11月27日，我市以《市财政局 市发展改革委关于下达2020年中央预算内水务类项目支出绩效目标的通知》（津财农〔2020〕82号）明确项目年度总目标为：

（1）项目位于天津市武清区、宝坻区，工程的主要任务是保证大黄堡洼发挥正常泄洪工程，满足北运河设计标准50年一遇洪水的滞洪要求。

（2）完成狼尔窝引河退水闸、武清区撤退路、北京排污河左堤武清段堤顶道路施工。

（3）完成剩余工程（围堤、隔堤复堤，新建堤顶道路，拆除或维修加固穿堤建筑物，宝坻区撤退路建设，拆除重建或维修加固桥涵）招投标工作，并进场施工。

具体绩效指标如下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 围堤建设规模 | 50年一遇洪水设计时，围堤滞洪面积116平方公里，设计滞洪水位3.01米； 20年一遇洪水设计时，滞洪面积66.75平方公里，设计滞洪水位2.51米。 |
|  |  | 退水闸建设规模 | 狼尔窝引河退水闸设计标准50年一遇，校核标准100年一遇。 |
|  |  | 建设退水闸数量 | 拆除重建狼尔窝引河退水闸1座。 |
|  |  | 建设撤退路数量 | 新建武清区8条撤退路，长度23.477km。 |
|  |  | 建设堤顶路数量 | 新建北京排污河左堤武清段堤顶路面10.12km。 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
|  |  | 设计功能实现率 | 100% |
|  | 时效指标 | 前期工作准时率 | 及时完成招投标工作 |
|  |  | 进度准时率 | 8月底前完成狼尔窝引河退水闸、武清区撤退路、北京排污河左堤武清段堤顶道路施工。 |
|  | 成本指标 | 完成投资 | 6300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程建成后，可完善北运河防洪工程体系，提升防洪能力 | 防洪能力提升到抵御50年一遇洪水。 |
|  | 生态效益指标 | 环境改善情况 | 工程建成后可缓解湿地自然保护区的缺水状况、增加保护区的生态水量，改善生态环境，同时，通过优化蓄滞洪区调度运行及管理，可在一定程度上减轻因自然灾害对下游地区生态环境的影响。 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 工程建成后能够保证大黄堡洼发挥正常蓄洪功能，从而全面提高北运河的防洪能力、排涝能力，保障北运河流域防洪安全。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时达标率 | ≥80% |
|  |  | “两个责任”按项目落实到位率 | 100% |
|  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥70% |
|  |  | 总投资完成率 | ≥90% |
|  | 项目管理指标 | 项目开工率 | 100% |
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% |

（二）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2020年度应到位重大水利工程专项资金6300万元，工程已实际到位资金6300万元，其中中央预算内投资3150万元，地方投资3150万元。工程资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析

2020年度天津重大水利工程专项已支付资金6042.72万元，资金支付率95.92%。其中，中央预算内投资已支付2892.72万元，支付率91.83%，地方资金已支付3150万元，支付率100%。

（3）项目资金管理情况分析

我市严格按照《重大水利工程中央预算内投资专项管理办法》的有关要求，在收到资金下达文件20个工作日内分解落实到具体项目和下达投资计划。

工程项目根据中央及地方资金使用相关管理办法，加强工程资金管控，能够有效约束工程建设全过程；在资金使用上，执行相关内控制度，履行相应报批程序和审批程序，保障建设项目正常运行。

2、总体绩效目标完成情况分析

截至2020年底，天津市大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设按计划完成年度投资及建设任务，合计完成年度投资6300万元，其中完成中央投资3150万元，完成地方投资3150万元，占年度计划完成投资的100%。

2020年我市重大水利工程专项年度总目标为完成狼尔窝引河退水闸、武清区撤退路、北京排污河左堤武清段堤顶道路施工；完成剩余工程（围堤、隔堤复堤，新建堤顶道路，拆除或维修加固穿堤建筑物，宝坻区撤退路建设，拆除重建或维修加固桥涵）招投标工作，并进场施工等。总体绩效目标完成。

3、绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

1）数量指标

大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设已完成武清区8条撤退路23.477km施工，完成北京排污河左堤武清段堤顶路面10.12km施工；完成狼尔窝引河退水闸拆除重建。数量指标完成。

2）质量指标

工程质量验收合格率100%，已建成工程不存在质量问题，质量指标完成。

3）时效指标

项目按工期计划组织实施，进度准时率100%，各工程均按计划完成年度建设任务，建设任务完成率100%。及时完成后续工程招投标工作。时效指标完成。

4）成本指标

项目单位建设成本控制在指标值内，年度计划完成投资率100%，成本指标完成。

（2）效益指标完成情况分析

1）社会效益

大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设正在建设过程中，待工程建成后，可完善北运河防洪工程体系，提升防洪能力到抵御50年一遇洪水。

2）生态效益

大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设正在建设过程中，待工程建成后可缓解湿地自然保护区的缺水状况，增加保护区的生态水量，改善生态环境，同时通过优化蓄滞洪区调度运行及管理，可在一定程度上减轻因自然灾害对下游地区生态环境的影响。

3）可持续影响

大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设正在建设过程中，待工程建成后能够保证大黄堡洼发挥正常滞洪功能，从而全面提高北运河的防洪、排涝能力，保障北运河流域防洪安全。

（3）满意度指标完成情况分析

本工程为公益性工程，项目实施过程中，未接到任何投诉或者问题反映，群众满意度高。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用情况

天津市重大水利工程专项2020年度天津市大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设绩效自评工作是对大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设的全方位总结，对今后此类项目的组织实施具有重要的指导意义。我们将以此为契机，继续总结经验，不断完善绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

2、绩效自评结果拟公开情况

2020年大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设项目转移支付绩效自评结果将在本部门户网站向社会公开（涉密项目除外），广泛接受社会监督。鉴于此项工程尚未完工，目前填报数据均非工程验收或完工后的实际到达值。

（五）其他需要说明的问题

无。

附件：天津市重大水利工程专项转移支付项目绩效目标自评表

| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津市重大水利工程专项转移支付项目绩效目标自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  |  | 大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  | 中华人民共和国水利部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  | 天津市水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 天津水务投资集团有限公司 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A) |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 6300 |  | 6042.72 |  |  | 95.92% |  |  |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 |  | 3150 |  | 2892.72 |  |  | 91.83% |  |  |
|  |  |  |  | 地方资金 |  | 1510 |  | 1510 |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  | 1640 |  | 1640 |  |  | 100% |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、项目位于天津市武清区、宝坻区，工程的主要任务是保证大黄堡洼发挥正常泄洪功能，满足北运河设计标准50年一遇洪水的滞洪要求。 2、完成狼尔窝引河退水闸、武清区撤退路、北京排污河左堤武清段堤顶道路施工。 3、完成剩余工程（围堤、隔堤复堤，新建堤顶道路，拆除或维修加固穿堤建筑物，宝坻区撤退路建设，拆除重建或维修加固桥涵）招投标工作，并进场施工。 |  |  |  |  |  |  | 1、已完成狼尔窝引河退水闸、武清区撤退路、北京排污河左堤武清段堤顶道路施工。 2、已完成剩余工程（围堤、隔堤复堤，新建堤顶道路，拆除或维修加固穿堤建筑物，宝坻区撤退路建设，拆除重建或维修加固桥涵）招投标工作，并进场施工。 |  |  |  |  |  |
| 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度指标值; 全年实际完成值; 未完成原因 和改进措施. 产出指标; 数量指标; 围堤建设规模; 50年一遇洪水设计时，围堤滞洪面积116平方公里，设计滞洪水位3.01米；20年一遇洪水设计时，围堤滞洪面积66.75平方公里，设计滞洪水位2.51米。; 工程建设顺利开展，年度投资计划顺利完成。. 退水闸建设规模; 狼尔窝引河退水闸设计标准50年一遇，校核标准100年一遇。; 100%. 建设退水闸数量; 拆除重建狼尔窝引河退水闸1座。; 1座. 建设撤退路数量; 新建武清区8条撤退路，长度23.477km; 23.477km. 建设堤顶道路数量; 新建北京排污河左堤武清段堤顶路面10.12km。; 10.12km. 质量指标; 项目验收合格率; 100%; 100%. 设计功能实现率; 100%; 100%. 时效指标; 前期工作准时率; 及时完成招投标工作; 及时完成. 进度准时率; 8月底前完成狼尔窝引河退水闸、武清区撤退路、北京排污河左堤武清段堤顶道路施工。; 完成. 成本指标; 完成投资; 6300万元; 6300. 效益指标; 社会效益指标; 工程建成后，可完善北运河防洪工程体系，提升防洪能力; 防洪能力提升到抵御50年一遇洪水; 工程建设中，完成后可满足防洪能力要求。. 生态效益指标; 环境改善情况; 工程建成后可缓解湿地自然保护区的缺水状况、增加保护区的生态水量、改善生态环境，同时，通过优化蓄滞洪区调度运行及管理，可在一定程度上减轻因自然灾害对下游地区生态环境的影响。; 工程建设中，完成后可达到环境改善要求。. 可持续影响指标; 可持续影响情况; 工程建成后能够保证大黄堡洼发挥正常滞洪功能，从而全面提高北运河的防洪、排涝能力，保障北运河流域防洪安全。; 工程建设中，完成后可保障北运河流域防洪安全。. 满意度指标; 服务对象满意度指标; 社会公众满意度; ≥95%; 100%. 过程管理指标; 计划管理指标; 投资计划分解（转发）用时达标率; ≥80%; 100%. “两个责任”按项目落实到位率; 100%; 100%. 资金管理指标; 中央预算内投资支付率; ≥70%; 92%. 总投资完成率; ≥90%; 100%. 项目管理指标; 项目开工率; 100%; 100%. 超规模、超标准、超概算项目比例; ≤10%; 0%. 说明; 无. |