天津市水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项2020年度

天津市永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）

绩效自评报告

天津市水务局

二〇二一年三月

# 一、项目概况

2020年度，天津市水务局涉及水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项2020年度天津市永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）绩效自评资金8200万元，全部为中央预算内投资。

2020年天津市永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）主要开展北辰区永定河综合治理与生态修复。工程主要范围包括北辰区境内的永定河以及增产河、中泓故道延长线、郎园引河延长线等重要支流及连通渠道，治理河渠总长19.98km。批复建设内容主要包括：

（1）河道清淤扩挖3.643km，其中永定河0.20km、增产河3.475km；

（2）修建巡视道路9.586km；

（3）新建增产河节制闸，流量35.6m3/s；拆除重建马场节制闸及交通桥，流量80m3/s；拆除重建郎园引河延长线节制闸及交通桥，设计流量20m3/s；拆除重建庞咀1#桥；郎园引河4#埋涵增设闸门；

（4）对永定河、中泓故道、增产河、郎园引河河道河槽至河道两侧堤埝进行绿化，绿化面积64.8万m2；

（5）新建屈家店湿地13.66hm2，处理能力近期规模7000m3/d，远期规模9000m3/d。

# 二、绩效自评情况

（一）绩效目标分解下达情况

1、中央下达水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项2020年度天津市中央预算内投资计划和绩效目标情况

2020年7月14日，《国家发展改革委 水利部关于下达水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项2020年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2020〕1153号）下达我市2020年永定河综合治理与生态修复工程中央预算内投资计划8200万元，资金来源全部为中央预算内投资。随文下达总体绩效目标为“年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2020年完工项目可初步发挥效益”。具体绩效目标如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量（个） | 1 |
|  |  | 年度工程质量合格率 | ≥90% |
|  |  | 年度建设任务量完成率 | ≥80% |
|  |  | 概算控制基本符合要求的项目比例 | ≥80% |
|  | 效益指标 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥80% |
|  |  | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≥80% |
|  |  | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | ≥80% |
|  |  | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | ≥80% |
|  | 满意度指标 | 受益群众基本满意的比例 | ≥80% |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时达标率 | ≥80% |
|  |  | “两个责任”按项目落实到位率 | 100% |
|  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥60% |
|  |  | 总投资完成率 | ≥80% |
|  | 项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% |
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% |
|  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |

2、我市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2020年7月30日，我市以《市发展改革委 市水务局关于下达天津市永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）2020年中央预算内投资计划的通知》（津发改批复（农经）〔2020〕47号）下达我市2020年永定河综合治理与生态修复工程中央预算内投资计划8200万元，资金来源全部为中央预算内投资。

2020年11月27日，我市以《市财政局 市发展改革委关于下达2020年中央预算内水务类项目支出绩效目标的通知》（津财农〔2020〕82号）明确项目年度总目标为：开展北辰区永定河综合治理与生态修复项目涉及的河道疏浚、沿河道巡视道路建设、节制闸、交通桥等配套建筑物建设；河道堤岸绿化及水质净化工程等，打造绿色生态河流廊道。具体绩效指标如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | 永定河主槽清淤，拆除永北汇流口处阻水隔埝，满足行洪600m3/s；增产河清淤，设计流量35.6m3/s；拆除重建的马场节制闸设计流量80m3/s；增产河交口节制闸设计流量20m3/s。 |
|  |  | 建设数量（合计） | 永定河主槽深挖治理长度0.2km、增产河治理长度3.443km、河口阻水隔埝拆除；建设巡视道路长10.287km；改建建筑物3座节制闸、3座交通桥；新建堤岸及滩地绿化工程64.7万m2；新建屈家店湿地13.66hm2。 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
|  |  | 设计功能实现率 | 100% |
|  | 时效指标 | 前期工作准时率 | 100% |
|  |  | 进度准时率 | 100% |
|  | 成本指标 | 完成投资 | 8200万元 |
|  |  | 单位建设成本 | ≤8万元/平米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥生态纽带作用和辐射作用 | 营建共建人水和谐的社会环境，可有效促进北辰双街等沿河街镇区域经济的可持续发展。打造永定河绿色生态河流廊道，发挥河流的生态纽带作用和辐射作用，促进京津冀区域环境整体提升 |
|  | 生态效益指标 | 水质净化区域、堤岸、滩地绿化 | 新建堤岸及滩地绿化工程64.8万m2；新建屈家店水质净化工程，面积13.66hm2 |
|  | 可持续影响指标 | 水质净化区域、堤岸、滩地绿化 | 实现永定河通水，将永定河恢复为“流动、绿色、清洁、安全”的河 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时达标率 | ≥80% |
|  |  | “两个责任”按项目落实到位率 | 100% |
|  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥70% |
|  |  | 总投资完成率 | ≥90% |
|  | 项目管理指标 | 项目开工率 | 100% |
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% |

（二）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析

天津市水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项2020年度天津市永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）下达投资计划为8200万元，工程已实际到位资金8200万元，全部为中央预算内投资，用于天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分），工程资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析

天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）已支付中央预算内投资资金8200万元，资金支付率100%。

（3）项目资金管理情况分析

我市严格按照《水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央预算内投资专项管理办法》的有关要求，在收到资金下达文件20个工作日内分解落实到具体项目和下达投资计划。

工程项目根据中央及地方资金使用相关管理办法，对工程资金进行管控，能够有效约束工程建设全过程，在资金使用上，执行相关内控制度，履行相应报批程序和审批程序，保障建设项目正常运行。

2、总体绩效目标完成情况分析

截至2020年底，天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）按计划完成年度投资及建设任务，合计完成年度投资8200万元，其中完成中央投资8200万元，占年度计划完成投资的100%。

项目于2020年5月26日正式开工建设，马场节制闸、增产河节制闸及郎园引河节制闸、红飘带广场、龙顺码头、中泓故道、郎园引河、增产河闸、永定河左右岸、水质净化区等各单项工程均已进场施工，建设工作已全面开展，各项主体建设任务按计划完成。

3、绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

1）数量指标

马场节制闸、增产河节制闸及郎园引河节制闸等节点工程已完桩基础、底板、闸室等施工。红飘带广场、龙顺码头、中泓故道、郎园引河、增产河闸、永定河左右岸、水质净化区等完成了部分绿化、构筑物工程施工，供电设施工程招标工作已完成。各项工作按预定目标完成。

2）质量指标

工程质量验收合格率100%，已建成工程不存在质量问题，按预定目标完成。

3）时效指标

工程按工期计划组织实施，进度准时率100%，各工程均按计划完成年度建设任务，建设任务完成率100%，按预定目标完成。

4）成本指标

工程按既定目标完成年度投资，单位建设成本控制在指标值内，年度计划完成投资率100%，按预定目标完成。

（2）效益指标完成情况分析

1）社会效益

天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）正在建设过程中，待工程建成后，可营建共建人水和谐的社会环境，可有效促进北辰双街等沿河街镇区域经济的可持续发展。打造永定河绿色生态河流廊道，发挥河流的生态纽带作用和辐射作用，促进京津冀区域环境整体提升。

2）生态效益

天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）正在建设过程中，工程新建堤岸及滩地绿化64.8万m2，新建屈家店水质净化工程，面积13.66hm2。

3）可持续影响

天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）正在建设过程中，待工程建成后，可营建共建人水和谐的社会环境，可有效促进北辰双街等沿河街镇区域经济的可持续发展。

（3）满意度指标完成情况分析

本工程为公益性工程，项目实施过程中，未接到任务投诉或者问题反映，群众满意度高。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用情况

本绩效自评工作是对天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）的全方位总结，对今后此类项目的组织实施具有重要的指导意义。我们将以此为契机，继续总结经验，不断完善绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

2、绩效自评结果拟公开情况

2020年天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）转移支付绩效自评结果将在本部门户网站向社会公开（涉密项目除外），广泛接受社会监督。鉴于此项工程尚未完工，目前填报数据均非工程验收或完工后的实际到达值。

（五）其他需要说明的问题

无。

附件：天津市水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项转移支付项目绩效目标自评表

| 附件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津市水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项转移支付项目绩效目标自评表 （2020年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 天津市永定河综合治理与生态修复工程（水务部分） |
| 中央主管部门 | 中华人民共和国水利部 |
| 地方主管部门 | 天津市水务局 | 实施单位 | 天津市水务工程建设事务中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
|  | 年度资金总额： | 8200 | 8200 | 100% |
|  | 其中：中央补助 | 8200 | 8200 | 100% |
|  | 地方资金 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 开展北辰区永定河综合治理与生态修复项目涉及的河道疏浚、沿河道巡视道路建设、节制闸、交通桥等配套建筑物建设；河道堤岸绿化及水质净化工程等，打造绿色生态河流廊道。 | 工程建设顺利开展，年度投资计划顺利完成。 |
| 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年实际完成值 未完成原因 和改进措施 产出指标 数量指标 建设规模 永定河主槽清淤，拆除永北汇流口处阻水隔埝，满足行洪600m3/s；增产河清淤，设计流量35.6m3/s；拆除重建的马场节制闸设计流量80m3/s；增产河交口节制闸设计流量20m3/s。 工程建设顺利开展，年度投资计划顺利完成。 建设数量（合计） 永定河主槽深挖治理长度0.2km、增产河治理长度3.443km、河口阻水隔埝拆除；建设巡视道路长10.287km；改建建筑物3座节制闸、3座交通桥；新建堤岸及滩地绿化工程64.7万m2；新建屈家店湿地13.66hm2。 工程建设顺利开展，年度投资计划顺利完成。 质量指标 项目验收合格率 100% 100% 设计功能实现率 100% 100% 时效指标 前期工作准时率 100% 100% 进度准时率 100% 100% 成本指标 完成投资 8200万元 8200万元 效益指标 社会效益指标 发挥生态纽带作用和辐射作用 营建共建人水和谐的社会环境，可有效促进北辰双街等沿河街镇区域经济的可持续发展。打造永定河绿色生态河流廊道，发挥河流的生态纽带作用和辐射作用，促进京津冀区域环境整体提升。 工程建设中，完成后可发挥生态纽带作用和辐射作用 生态效益指标 水质净化区域、堤岸、滩地绿化 新建堤岸及滩地绿化工程64.8万m2；新建屈家店水质净化工程，面积13.66hm2。 工程建设中，完成后达到区域水质净化，堤岸、滩地绿化要求。 可持续影响指标 已建工程是否良性运行 是 工程正在建设过程中 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 ≥95% 100% 过程管理指标 计划管理指标 投资计划分解（转发）用时达标率 ≥80% 100% “两个责任”按项目落实到位率 100% 100% 资金管理指标 中央预算内投资支付率 ≥70% 100% 总投资完成率 ≥90% ≥90% 项目管理指标 项目开工率 100% 100% 超规模、超标准、超概算项目比例 ≤10% 0 说明 无 |