## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 于桥水库水情自动测报系统遥测终端设备更新改造
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市于桥水库管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:更新于桥水库水情自动测报系统遥测终端设备，建设5G网络和北斗卫星双信道，结合设备更新改造对系统软件进行配置完善升级。保障于桥水库流域内水情数据采集及时准确，为水库调度提供决策依据。 |  |  | 设备更新完成，信道通讯正常，系统运行稳定，水情数据采集及时准确，为水库调度提供了数据支持。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 108 | 108 | 107.4581 | 10 | 10.0 | 99.50 | 偏差原因：为项目招标结余；改进措施：进一步规范预算编制，规范采购实施过程。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 108 | 108 | 107.4581 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 升级遥测终端设备数量 | ≥33套 | 33套 | 10 | 10
|  |  | 设计调试系统软件数量 | ≥1项 | 1项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收通过率 | ≥90% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年10月 | 2024年10月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 设备硬件费用 | ≤93万元 | 102.63万元 | 2 | 0 | 偏差原因：采用设备和施工分项的方式编制预算，后出于资产管理的要求，配套费用应计入设备资产达到使用状态成本；改进措施：进一步规范预算编制，合理设定绩效指标。
|  |  | 系统软件费用 | ≤4万元 | 0万元 | 2 | 0 | 偏差原因：采用设备和施工分项的方式编制预算，后出于资产管理的要求，配套费用应计入设备资产达到使用状态成本；改进措施：进一步规范预算编制，合理设定绩效指标。
|  |  | 安装施工费用 | ≤8万元 | 0万元 | 2 | 0 | 偏差原因：采用设备和施工分项的方式编制预算，后出于资产管理的要求，配套费用应计入设备资产达到使用状态成本；改进措施：进一步规范预算编制，合理设定绩效指标。
|  |  | 独立费用 | ≤4万元 | 4万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水情测报系统整体正常运行 | 有效保障 | 通过设备更新、信道建设，保障了系统整体运行情况。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 流域水情信息收发及时准确 | 长期保障 | 通过系统的稳定运行，保障了流域水情信息收发及时准确。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统用户满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94