## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 市管河道闸站日常维修养护（海河中心）（水利建设基金基数）
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市海河管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成海河中心所辖的海河、北运河、新开河、子牙河、外环河五条河道，河道堤防全长330.11公里，沿线包括耳闸、二道闸、洪泥河闸、外环河倒虹及14座联通闸、外环河7座泵站、海河口泵站、生产圈泵站、新开河及北运河2座橡胶坝，以及北运河堤岸4座公园的日常巡视检查、运行维修养护工作，以及运行电费、水费等费用缴纳工作，保证工程安全运行，完成汛期运行任务，发挥工程效益。,目标2:通过对所辖设施的维修养护，达到闸站设施总体完好率90%以上，堤防管理总体达标率80%以上。 |  |  | 目标1：完成了海河中心所辖的海河、北运河、新开河、子牙河、外环河五条河道长330.11公里堤防，沿线包括耳闸、二道闸、洪泥河闸、外环河倒虹及14座联通闸、外环河7座泵站、海河口泵站及生产圈泵站，新开河及北运河2座橡胶坝，以及北运河堤岸4座公园的日常巡视检查、运行维护养护工作，以及运行电费等费用缴纳工作，保证工程安全运行，完成汛期运行任务，发挥工程效益。目标2：通过对所辖设施的维修养护，闸站设施总体完好率98%，堤防管理总体达标率85%，超过预计目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1550 | 1550 | 1541.7035 | 10 | 10.0 | 99.46 | 由于2024年10月后外环河5座泵站先后开始进行改扩建项目，导致日常维修养护内容终止，项目款产生结余82965元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 1550 | 1550 | 1541.7035 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 泵站、橡胶坝运行养护数量 | ≥11座 | 11座 | 3 | 3
|  |  | 水闸养护数量 | ≥17座 | 17座 | 3 | 3
|  |  | 堤防养护长度 | ≥330.11公里 | 330.11公里 | 3 | 3
|  |  | 北运河公园养护数量 | ≥4座 | 4座 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 闸站设施总体完好率 | ≥90% | 98% | 4 | 4
|  |  | 堤防管理总体达标率 | ≥80% | 85% | 4 | 4
|  |  | 设施维护养护项目施工质量验收合格率 | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 水闸、泵站设施养护维护及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 闸站电气预防性试验及避雷检测及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 设施运行电费、水费缴纳及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 公园设施维护养护及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 安全鉴定及检测类支出 | ≤30万元 | 30万元 | 4 | 4
|  |  | 设施维修养护费支出 | ≤1148万元 | 1139.7036万元 | 4 | 4
|  |  | 设施运行电费支出 | ≤368万元 | 368万元 | 3 | 3
|  |  | 泵站冷却水水费支出 | ≤4万元 | 4万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生次数 | ＝0次 | 0次 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 闸站运行人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 业务主管部门满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100