## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 于桥水库前置库维护
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市于桥水库管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成前置库范围内水工建筑物、内外堤埝、水生植物等的日常管理工作，确保前置库充分发挥净化引滦来水的作用，净化入库水质，减缓水库富营养化。目标2:2024年于桥水库前置库维护项目资金627万元，其中于桥水库前置库维护（水利建设基数基金）29万元，于桥水库前置库维护资金598万元。 |  |  | 对前置库管理范围内的管理设施、21座闸、7座涵、1座橡胶坝、72公里长外围堤、60公里长隔埝等进行维修养护，对4个沟口、43个单元格内的水生植物进行收割外运、对16.1万株的乔木进行养护等。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 598 | 598 | 598 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 598 | 598 | 598 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护闸涵数量 | ＝28座 | 28座 | 2 | 2
|  |  | 维护橡胶坝数量 | ＝1座 | 1座 | 2 | 2
|  |  | 植物收割外运数量 | ≥9774亩 | 9774亩 | 2 | 2
|  |  | 养护道路面积 | ≥37万平方米 | 37万平方米 | 2 | 2
|  |  | 护坡面积 | ≥130万平方米 | 130万平方米 | 2 | 2
|  |  | 养护树木数量 | ≥21万株 | 21万株 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2025年5月 | 5 | 4 | 偏差原因：该项目为日常跨年度性项目，年度绩效指标设置不科学；改进措施：对年度指标值进行优化设置。
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤598万元 | 598万元 | 10 | 10
|  |  | 闸涵桥维护成本 | ≤83万元 | 82.6万元 | 2 | 2
|  |  | 堤埝道路维护成本 | ≤55万元 | 54.3万元 | 2 | 2
|  |  | 植物收割外运成本 | ≤348万元 | 347.2万元 | 2 | 2
|  |  | 树木养护成本 | ≤130万元 | 129.4万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备正常运行情况 | 长期保障 | 通过闸涵、橡胶坝维护等，保障了设施设备运行正常 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 水生植物改善水环境 | 效果显著 | 通过挺、沉水植物收割外运，有效改善水环境。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 水源保护可持续性 | 长期保障 | 通过项目实施有效消减氮磷营养物质，解决了引滦引水及头场洪水水头的污染问题。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 维护人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99