## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 于桥中心信息化运行维护
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市于桥水库管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:开展信息化软硬件设备运行维护工作，保障设备稳定运行为于桥水库的防洪调度和运行管理提供技术支撑。 |  |  | 通过开展硬件设备和软件系统维护工作，系统运行稳定为于桥水库防洪调度和运行管理工作提供了数据支持。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 196.4 | 196.4 | 193.02 | 10 | 9.8 | 98.28 | 偏差原因：市数据局组织专家对运维方案进行论证，审减金额3万元，其次为招标结余；改进措施：进一步规范预算编制及采购实施过程，避免偏差。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 196.4 | 196.4 | 193.02 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购（维护）数量 | ≥2项 | 2项 | 10 | 10
|  |  | 硬件采购（维护）数量 | ≥8项 | 8项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 故障处置及时率 | ≥90% | 90% | 6 | 6
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤120分钟 | 120分钟 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 基础设施运行维护 | ≤99万元 | 95.23万元 | 3 | 3
|  |  | 通讯链路租赁与维护 | ≤58万元 | 57.61万元 | 3 | 3
|  |  | 2023年项目尾款 | ≤39.4万元 | 39.34万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 于桥水库工程管理工作网络环境和数据依据 | 有效支持 | 通过开展软硬件维护工作，保障了办公网络和系统数据的稳定性。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 信息化设备正常运行 | 长期保障 | 通过持续开展运维工作，有效保障了设备稳定运行。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关及基层站所满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8