## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 市区排水设施日常运行维护
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市排水管理事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:对排水设施进行日常维修维护，使其达到良好的工作运转状态，保证市区雨、污水及时排除，保障人民正常生活。目标2:计划完成管道养护577公里，购置D650井套2870多套，泵站养护100座，购置泵站电气备品备件600多个，完成大型管道疏通10公里以及津沽1#2#泵站外包服务、咸阳路中途、北塘河口泵站维护、污泥运输处置、天车检修维护等工作。目标3:2024年项目总投资10897万元，其中2023年项目尾款685万元，其余为2024年项目投资。 |  |  | 目标1.排水设施日常养护维修项目完成后，使排水设施达到了良好的工作运转状态，保证了市区雨污水及时排放，避免了污水外溢及积水现象，确保了人民正常生活。 目标 2.截至2024年12月底，实际完成管道疏通长度577.3公里，完成购置D650井套2870套，泵站养护100座，购置泵站电气备品备件831个，完成大型管道疏通15公里，完成津沽1#2#泵站外包服务，咸阳路中途、北塘河口泵站维护，污泥运输处置，天车检修维护等4项专项养护工作。 目标 3.2024年项目总投资10897万元，实际2024年12月底前完成项目总支出10868.073224万元，其中：完成2023年项目尾款685万元，其余为2024年项目支出，结余资金为泵站耗电费结余。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10897 | 10897 | 10868.073224 | 10 | 10.0 | 99.73 | 偏差原因：结余资金为泵站耗电费结余。改进措施：今后更加细化项目预算，避免产生结余资金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 10897 | 10897 | 10868.073224 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管道养护长度 | ≥577公里 | 577.3公里 | 5 | 5
|  |  | 购置D650井套数 | ≥2870套 | 2870套 | 5 | 5
|  |  | 泵站养护数量 | ≥100座 | 100座 | 5 | 5
|  |  | 购置泵站电气设备备品备件个数 | ≥600个 | 831个 | 5 | 4.6 | 偏差原因：该项目总体投资 2292 万元，其中 2217 万元用于 100 座泵站运维， 75 万元用于购买备品备件，因填写绩效指标比较保守，实际采购过程超额完成目标。改进措施：今后按照本次采购基数估算目标减小误差。
|  |  | 专项养护设施完成数量 | ≥4项 | 4项 | 5 | 5
|  |  | 大型管道疏通长度 | ≥10公里 | 15公里 | 5 | 4 | 偏差原因：该项目为2024年新增项目，2023年底申报预算时尚未确定工程量，申报预算工程量为预估工程量，有所偏差。 改进措施：今后尽量在预算申报前确定项目工程量，确保项目完成与预算申报保持一致，避免绩效目标完成值产生较大偏差。
|  | 质量指标 | 排水设施日常养护项目验收合格率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 排水设施养护维修时间 | 2024年12月底前完成 | 2024年12月15日前完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目支出成本 | ≤10897万元 | 10868.073224万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市区防汛排水能力 | 保障 | 提高市政排水设施安全稳定运行，确保了市民安全度汛。 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 避免河道水质污染 | 改善水环境 | 保证了市区雨污水及时排放，避免了污水外溢及积水现象，确保了人民正常生活 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥85% | 96.8% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.6