## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 水库日常维护（于桥水库）（水利建设基金基数）
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市于桥水库管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成于桥水库范围内水工建筑物、附属设施设备等的日常管理工作，保障于桥水库工程设施、设备正常运转，确保防洪及输水安全。 |  |  | 主要完成水闸维修维护、于桥水库设施维修维护、于桥水库大坝、溢洪道维护、于桥水库护岸维护、于桥水库西龙虎峪水源地维护、于桥水库输水设施破冰、于桥水库船只及停船场设备维护、于桥水库水环境设施维护等。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 625 | 625 | 625 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 625 | 625 | 625 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修溢洪道数量 | ＝1座 | 1座 | 3 | 3
|  |  | 维护水闸数量 | ＝8座 | 8座 | 3 | 3
|  |  | 维护警戒线长度 | ≥5450米 | 5869米 | 3 | 3
|  |  | 维修维护船只数量 | ＝20艘 | 20艘 | 3 | 3
|  |  | 维护州河暗渠数量 | ≥32.6公里 | 32.6公里 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成情况 | 2024年12月 | 2025年5月 | 5 | 4 | 偏差原因：该项目为日常年度性项目，采购时间为2024年4月，因此导致项目完成时间滞后。改进措施：对年度指标值进行优化，确保时效指标按时完成。
|  | 成本指标 | 项目总投资 | ≤625万元 | 625万元 | 10 | 10
|  |  | 水闸维修维护成本 | ≤147万元 | 146.8万元 | 2 | 2
|  |  | 大坝、溢洪道维护成本 | ≤68万元 | 67.9万元 | 2 | 2
|  |  | 水库设施维修维护成本 | ≤228万元 | 227.3万元 | 2 | 2
|  |  | 船只及停船场设备维护成本 | ≤84万元 | 83.9万元 | 2 | 2
|  |  | 水环境设施维护成本 | ≤45万元 | 46.1万元 | 2 | 1.5 | 偏差原因：因工程量发生变化，该项合同金额发生变化。改进措施：严格控制单项项目上限。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备正常运行情况 | 长期保障 | 通过水闸、大坝、溢洪道及水库设施维护，有效保障了设施设备的正常运行。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 通过水环境设施维护等方式改善于桥水库水环境 | 长期保障 | 通过水环境设施维护，有效拦截入库漂流物，保障了水库水质安全。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 水源保护可持续性 | 长期保障 | 通过水环境的维护，有效保障了于桥水库水源。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 水库维护人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 水库周边居民满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 98.5