## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 水务改革发展支撑
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水务局综合服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:营造良好的办公环境，保障机关正常运行。目标2:确保更换的幕墙玻璃符合规范要求。目标3:消除安全隐患，确保局机关正常办公秩序，保障局机关财产安全和职工人身安全。目标4:租赁停车场解决职工单位上班停车问题。 |  |  | 已较大改善机关办公环境，达到了预期目标，确保了局机关正常办公秩序。租赁停车场较好解决职工单位上班停车问题。更换的幕墙项目没有实施，原因为履行完招标手续已进入冬季，不利于玻璃幕墙的施工，改为2025年春季实施该项目。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 349 | 349 | 345.889718 | 10 | 9.9 | 99.11 | 存在招标结余，今后将进一步提高预算填报及招标工作的科学性。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 349 | 349 | 345.889718 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务面积 | ≥17400平方米 | 17400平方米 | 7 | 7
|  |  | 停车场租赁车位数 | ≥40个 | 40个 | 7 | 7
|  |  | 玻璃幕墙维修面积 | ≥500平方米 | 500平方米 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 玻璃幕墙故障率 | ≤3% | 2.5% | 5 | 5
|  |  | 物业服务考核达标率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 安全生产检查合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 物业服务使用周期 | ＝12个月 | 12个月 | 5 | 5
|  |  | 玻璃幕墙改造完成验收时间 | 2024年11月30日前完成 | 未完成，改为2025年实施。 | 5 | 0 | 市水务局综合服务中心运行保障科因与设计单位对设计方案进行多次沟通，并委托第三方对设计方案进行审核，造成时间较长，综合服务中心向局项目主管部门提交申请较晚，10月底获得批复，完成该项目招标时已进入冬季，气温寒冷且大风天气频繁，不利于玻璃幕墙改造工程实施。为保证项目期间安全及项目的高质量完成，改为于2025年实施此项目。今后，在开展类似项目时，综合服务中心运行保障科将进一步加强与局主管部门的沟通，积极促进项目批复。
|  | 成本指标 | 2024年项目支出 | ≤349万元 | 345.889718万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 办公环境较大提升 | 已完成 | 10 | 10
|  |  | 设备利用率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 未来正常运行，无事故 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94.9