## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 黎河中心信息化运行维护
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市引滦工程黎河管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障黎河中心办公网络通畅，提高办公效率。目标2:保障黎河视频监控运行良好，提高黎河安全输水和工程管理水平。 |  |  | 按照年初设定目标，即视频监控点光纤链路28个、引滦信息系统光缆租用5条、硬件设备维护211个等。通过一年的运行，设备正常运转率达到了100%，保障了黎河中心的业务运转，为工程管理提供了技术支持，保障了黎河中心办公网络通畅，提高了办公效率，节省办公成本的开支。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 视频监控点维护数量 | ≥20个 | 28个 | 6 | 6
|  |  | 引滦信息系统光缆租用数量 | ≥5条 | 5条 | 6 | 6
|  |  | 硬件设备维护数量 | ≥200个 | 211个 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 系统及设备故障率 | ≤5% | 5% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 系统及设备故障修复处理时间 | ≤72小时 | 72小时 | 5 | 5
|  |  | 系统及设备运行维护响应时间 | ≤8小时 | 8小时 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 设备维护成本 | ≤19.53万元 | 19.53万元 | 5 | 5
|  |  | 通信维护成本 | ≤28.72万元 | 28.72万元 | 5 | 5
|  |  | 其他维护成本 | ≤.15万元 | 0.15万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运转率 | ≥95% | 98% | 8 | 8
|  |  | 因系统故障导致无法开展正常办公的次数 | ≤2次 | 0次 | 7 | 7 | 未发生因系统故障导致无法开展正常办公情况
|  | 可持续影响指标 | 提高办公效率 | 有效保障 | 各种设备、通讯网络系统等运行良好，保障了黎河中心办公效率，为工程管理提供了技术支持 | 7 | 7
|  |  | 系统运维对系统稳定运行及功能持续发挥的影响 | ≥1年 | 1年 | 8 | 8
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100