## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 于桥水库水质大型仪器更新
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市于桥水库管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:购置水质分析仪，提高水质化验的精准度，为水环境生态调度提供科学依据 |  |  | 购置新型重金属水质分析仪器等设备；该仪器系统可检测水样中的铁、锰、铜、锌、铅、镉等重金属指标，涵盖了本中心目前对水质重金属监测的所有指标。该仪器系统具有适用性广、高可靠性、方便快捷、准确度高、绿色环保等优势，能够很好地完成水质中重金属元素的分析及测定，为水质监测及水质分析提供了有效的数据支撑。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 76 | 76 | 75.8 | 10 | 10.0 | 99.74 | 偏差原因：2024年项目结余2000元；整改措施：加强项目预算管理，细化项目招标管理。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 76 | 76 | 75.8 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水质分析仪数量 | ≥1套 | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 设备购置时间 | 2024年4月前 | 2024年4月30日 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 水质分析仪及附属设备成本 | ≤76万元 | 75.8万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水质化验精准度 | 有效保障 | 通过设备的更新，提高了水质化验的精准度。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 为于桥水库水环境生态提供科学依据 | 有力保障 | 通过设备更新，提升了化验数据的精准度，为水库水环境生态提供了科学依据。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障水质安全 | 长期保障 | 通过精准的化验数据，有效保障了水质安全。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层站所满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100