附件1

市水务局2022年20项民心工程一季度进展情况

一、实施津滨水厂二期工程，满足周边新增用水需求，提高供水安全保障能力

（一）进展情况

工程已累计完成85%土建工程建设，30%设备设施工程建设，完成了一季度任务目标。

（二）存在问题

受国内外疫情影响，设备设施工程工艺、电力部分设备到货时间延后，可能对部分节点产生影响。

（三）下一步措施

按照项目总体目标细化进度安排，持续推动工程建设，发现问题及时解决；组织各施工标段加大人力物力投入，确保按期完成任务目标。

二、新建登州路排水泵站，提升排水能力，解决区域积水问题

（一）进展情况

工程已完成泵站基坑支护灌注桩、三轴水泥搅拌桩及第一步土方开挖外运，完成了一季度任务目标。

（二）存在问题

无。

（三）下一步措施

一是为确保工程顺利实施，项目部提前谋划，科学统筹，着力解决影响工程进展的重点、难点问题，下大力度推进征迁协调工作，为工程顺利推进铺平道路。二是通过倒排工期，明确重要工期节点等措施，对施工进度细化分解，按照以周保月，以月保年的原则精心布置。三是每周组织展开工程进度协调会，解决工程建设中的问题；通过统计汇总施工、监理单位分别报送的施工周报和监理月报，结合进度计划，定期进行进度风险分析，梳理和排查影响工程进度的关键因素，以确保进度目标实现；定期对工程进度进行检查，每周召开工程例会对工程进展情况进行实时分析，在做好质量管控与安全生产工作的前提下，确保年度建设目标顺利实现。