## 备份（宁河压采不要了） (hidden)
附件
市水务局2021年市级政府投资年度计划建议表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设工期 | 建设地点 | 项目总投资（万元） | 已下达投资（万元） | 2021年拟申请投资（万元） | 项目法人（筹建）单位 | 项目主管（责任）部门 | 建设状态 | 是否已纳入三年滚动计划 | 备注
| 总计（续建+新建） |  |  |  |  | 347298 | 388033
| 续建项目 | 合计37项 |  |  | 850655.35 | 347298 | 237336
1 | 天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程 | 输水规模25万吨/日，建设管道35公里，泵站1座。 | 2020-2022 | 宝坻区 | 68519.35 | 15308 | 27173 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是 | 申请剩余市级全部资金
2 | 天津市南水北调中线工程静海引江供水工程 | 输水规模为20万吨/日，主要工程内容为新建供水泵站1座，设计流量2.5立方米/秒，铺设管道43公里等。 | 2020-2022 | 西青区、静海区 | 95000 |  | 57000 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 预计2020年10月开工 | 是 | 20年预计落实专项债8000万元
3 | 尔王庄水库与宝坻石化管线联络工程 | 输水规模为8万吨/日，新建直径1.2米球墨铸铁管道和钢管共8.74公里。 | 2020-2022 | 宝坻区 | 18000 |  | 10000 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 预计2020年10月开工 | 是 | 20年预计落实专项债5000万元
4 | 天津市中心城区及环城四区水系联通工程青排渠-北丰产河连通工程 | 改扩建三号桥泵站，新建青龙湾故道引水闸，新建青排渠穿永定新河倒虹吸，拆除重建永金引河倒虹吸，拆除重建北丰产河穿津渝公路管涵工程，清淤整治北丰产河17.762公里等。 | 2019-2021 | 北辰区、宁河区 | 15280 | 3800 | 10000 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
5 | 京津冀东部绿色生态屏障新建独流减河倒虹吸工程 | 新建倒虹吸输水箱涵设计流量30m3/s，全长3704m。新建北大港水库穿堤闸1座，加高万家码头泵站出水池。 | 2019-2021 | 滨海新区 | 29850 | 22000 | 6673 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
6 | 咸阳路雨水泵站改扩建及新增出水管道工程泵站部分 | 改扩建咸阳路雨水泵站，改造雨水泵站进水管道。 | 2019-2021 | 南开区 | 6350 | 600 | 1000 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 在建 | 是 | 2020年预计再落实2500万元，如确定资金能够到位，此次不申请该三项2021年资金
7 | 中心城区防汛排涝补短板工程地道改造一期工程密云一支路地道改造应急防汛工程 | 新建兴宁路段泵站d1200出水管道约1017米、d1650出水管道4米、d1650闸井1座及陈台子河出水口1处。 | 2020-2021 | 南开区 | 1816 |  | 300 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 在建 | 是 | 2020年预计落实1300万元
8 | 永定河综合治理与生态修复工程 | 河道主槽清淤扩挖、新建拦河闸、漫水桥、更新改造水源泵站等工程。 | 2020-2022 | 北辰区、武清区 | 160000 | 33700 | 14500 | 永定河流域投资有限公司 | 市水务局 | 在建 | 是
9 | 泃河左堤蓟州区桑梓村至打渔庄村段治理工程 | 加高加固堤防2.59km，修建堤顶硬化路面24.16km，改造穿堤建筑物15座，加固险工4处、450m，加固堤外上堤路51条、堤内上堤路39处。 | 2020-2021 | 蓟州区 | 3400 | 2072 | 1158 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
10 | 还乡新河宁河区板桥段治理工程 | 加高堤防13.014km，（加高左堤堤防1.774km，右堤堤防11.24km），堤顶宽度5m，路面宽4m。 | 2020-2021 | 宁河区 | 2500 | 1021 | 1229 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
11 | 中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造一期工程 | 对红星北路地区、职业技术师范大学地区、电传所路地区、地毯路地区、吴家窑二号路地区、郑庄子富民路地区、尖山地区、琼州道地区、南北大街地区、中环线与芥园道交口、阳光100地区、天拖北道地区等12处积水片进行改造。 | 2019-2021 | 中心城区 | 6900 | 3000 | 1000 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 在建 | 是 | 2020年预计再落实500万元，如确定资金能够到位，此次不申请该三项2021年资金
12 | 天津市大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设 | 围堤、隔堤复堤；拆除重建或维修加固穿堤建筑物等 | 2020-2021 | 武清区、宝坻区 | 20700 | 6300 | 3250 | 水投集团 | 市水务局 | 在建 | 是 | 年度计划6500万元，申请中央3250万元
13 | 陈塘泵站工程 | 在河西区东江路和玛钢路交口东南角新建陈塘雨水泵站，设计排涝流量20立方米/秒，排入长泰河。 | 2019-2021 | 河西区 | 14920 | 7500 | 6759 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
14 | 大沽河净水厂一期工程 | 工程规划规模20万m3/d。该工程采用“预处理+快渗”作为主体处理工艺。 | 2019-2022 | 西青区 | 54500 | 20000 | 31775 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
15 | 2019中心城区6片积水片改造工程 | 对北辰道（汽贸园）地区、六纬路地区、青云桥下及周边、西南楼地区、王串场地区、南市地区（慎益大街--福安大街）六处易积水地区进行改造。其中泵站改造1处，铺设d400-d1800排水管道1745m，疏通d1500-d1800管道800m。 | 2018-2021 | 中心城区 | 3900 | 1684 | 500 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 在建 | 是 | 2020年预计再落实500万元，如确定资金能够到位，此次不申请该三项2021年资金
16 | 西河泵站至凌庄水厂红旗路线DN2200原水管道工程 | 原址重建西河泵站至凌庄水厂红旗线路DN2200原水管道8.9公里，管道设计输水规模26.93万立方米/日，事故输水规模44.1万立方米/日 | 2019-2021 | 南开区 | 27260 | 11800 | 2000 | 水投集团 | 市水务局 | 在建 | 是
17 | 南水北调中线市内配套工程管理信息系统工程 | 结合现有配套工程管理架构，建设应用系统、信息采集监控系统、应用支撑平台、数据存储中心、数据计算中心、通信与计算机网络系统、系统运行实体环境、信息安全体系、标准规范体系、管理保证体系等。 | 2019-2021 | 天津市 | 9500 | 2800 | 3500 | 水投集团 | 市水务局 | 在建 | 是
18 | 中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程新开河调蓄池工程 | 新建调蓄池调蓄容积4.5万立方米。 | 2017-2021 | 河北区 | 36867 | 28566 | 6500 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
19 | 城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程先锋河调蓄池工程 | 新建调蓄池容积为6万立方米。 | 2017-2021 | 河西区 | 29398 | 21200 | 4500 | 水投集团 | 市水务局 | 在建 | 是
20 | 中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程井冈山路雨污水泵站工程 | 雨水泵站设计流量为8m³/s，污水泵站设计流量为0.3m³/s。 | 2016-2021 | 河东区 | 3251 | 1667 | 500 | 水投集团 | 市水务局 | 在建 | 是
21 | 中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程增产道污水泵站工程 | 泵站设计流量为1.3m3/s。 | 2016-2021 | 河北区 | 3152 | 2042 | 800 | 水投集团 | 市水务局 | 在建 | 是
22 | 中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程2017年一期工程 | 在王串场六号路（富强道~真理道）、常州道（红星路~泰兴路）、泰兴路（常州道~真理道）共计3条路进行雨污分流改造工程 | 2017-2021 | 中心城区 | 7916 | 3500 | 2000 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 在建 | 是
23 | 中心城区广开四马路等 7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程2015年一期工程 | 向阳路新建d300-d1200雨水管2448m，新建d300-d500污水管2021m;汾水道新建d300-d1500雨水管1517m，新建d300-d500污水管1144m;自贡道新建d300-d1000雨水管525m等。 | 2015-2021 | 中心城区 | 11316 | 9565 | 1000 | 水投集团 | 市水务局 | 在建 | 是
24 | 北水南调完善工程（中线）渠道部分 | 扩挖港北连接渠15.755公里，扩挖一支渠2.744公里。 | 2018-2021 | 武清区 | 14250 | 12405 | 1133 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
25 | 北水南调完善工程（中线）管道及泵站部分 | 原址拆除扩建青龙湾减河右堤东狼尔窝泵站，新建北运河下丰庄泵站，新建一支渠与下丰庄泵站联通埋管。 | 2018-2021 | 武清区 | 16290 | 14163 | 1313 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
26 | 引滦引江连通尔王庄段明渠复线应急工程 | 清淤整治河道4.0公里，暗涵两处，1117米，明渠泵站自流道倒虹吸107.1米，节制闸、分水闸、出口闸10座。 | 2019-2021 | 宝坻区 | 18260 | 14121 | 3226 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
27 | 北京排水河清淤蓄水工程 | 实施北京排水河引滦明渠至东堤头防潮闸段河道清淤工程，清淤河长9.65公里。 | 2018-2021 | 北辰区 | 5005 | 4600 | 155 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
28 | 北京排污河里老闸至廊良公路段治理工程 | 新建堤顶道路24.17km，穿堤建筑物拆除重建7处，维护加固12座，拆除复堤8座。 | 2019-2021 | 武清区 | 4900 | 3800 | 855 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
29 | 国有扬水站更新改造工程 | 实施东丽区东河泵站、津南区等3座泵站更新改造。 | 2018-2021 | 东丽区、津南区 | 8675 | 4684 | 2536 | 各区水务局 | 市水务局 | 在建 | 是
30 | 红桥区子牙河北堤岸防洪改造项目 | 对红桥区子牙河北堤岸防洪进行改造。 | 2018-2021 | 红桥区 | 40000 | 31500 | 8500 | 红桥区建委 | 红桥区政府 | 在建 | 是
31 | 滨海新区南四河生态补水连通工程 | 对青静黄排水渠、子牙新河、北排水河、沧浪渠等四条南部河道补水连通 | 2020-2021 | 滨海新区 | 17000 |  | 5000 | 滨海新区水务局 | 滨海新区政府 | 预计2020年11月开工 | 是 | 申请市级补助资金
32 | 于桥水库综合治理污染底泥清除工程 | 对于桥水库裸露滩地17.8米高程以上部分于场区域实施污染底泥清除工程，清除底泥458.54万立方米，改造湖滨带33.5公里，栽植植被1400.7公顷。 | 2018-2021 | 蓟州区 | 32100 | 27200 | 3300 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
33 | 于桥水库综合治理环库截污沟一期工程 | 沿水库周边22米等高线新建截污沟15.5公里，同时新建巡视路18.1公里、 防护林带997亩及截污沟、 巡视路配套建筑物等。 | 2018-2021 | 蓟州区 | 7600 | 6100 | 1120 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
34 | 于桥水库综合治理环库截污沟二期工程 | 实施截污沟33.4公里；新建巡视路33.1公里；配套新建建筑物20座；新建防护林带，栽植乔、灌木1127亩。 | 2019-2021 | 蓟州区 | 15200 | 10100 | 4340 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
35 | 于桥水库综合治理入库沟口湿地工程 | 在于桥水库周边淋河、时临河、六百户东沟和逯庄子沟等4条入库沟道修建人工沟口湿地。 | 2020-2021 | 蓟州区 | 11200 | 8500 | 2140 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
36 | 天津市海挡工程（南港工业区东围堤段二期桩号2+180～3+700） | 2014年天津市海挡工程继续向南1520m的永久性达标防潮海堤建设。 | 2015-2021 | 滨海新区 | 29880 | 12000 | 5960 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是 | 申请1/3市级资金
37 | 于桥水库大坝坝基加固工程 | 对于桥水库大坝进行1030米混凝土防渗墙以及帷幕灌浆施工。 | 2017-2021 | 蓟州区 | 8000 | 6720 | 1090 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 在建 | 是
38 | 洪泥河生产圈泵站工程 | 泵站设计流量20立方米/秒，安装5台立式轴流泵，单机功率为180kW，水泵机组总装机容量为0.9MW，采用10kV双电源供电。 | 2016-2021 | 津南区 | 8699 | 5148 | 3551 | 水投集团 | 市水务局 | 在建 | 否 | 调整概算项目，补齐增加投资
| 新建工程 | 合计36项 |  |  | 517241 |  | 150697
1 | 京津风沙源二期20221年度项目 | 水源工程322处，节水灌溉工程970处，小流域治理5平方公里。 | 2021 | 蓟州区、宝坻区、武清区 | 6855 |  | 1895 | 蓟州区水务局、宝坻区水务局、武清区水务局 | 市水务局 | 编制项目建议书 | 是 | 中央补助资金项目
2 | 天津市渤海水环境综合治理中心城区市管排水管网混接改造工程（一期） | 对中心城区49处市管排水混接点进行改造 | 2021 | 中心城区 | 1355 |  | 800 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 可研已批复 | 否 | 环保督察项目
3 | 咸阳路雨水泵站改扩建及新增出水管道工程（管道部分） | 新建混凝土出水管道2.2千米，管径DN2600，排水至陈台子排水河。 | 2020-2022 | 南开区 | 16169 |  | 5000 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 初设已审查 | 是
4 | 中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程中心城区体院北道等四条道路排水管网改建工程 | （一）西园道(友谊路-宾馆西路)修复d500污水管道，长度70m。（二）环湖中路（气象台路-黑牛成道）修复d500～d1000污水管道，总长度2070m。（三）体院北道（卫津南路-紫金山路）修复d300～d500污水管道，总长度1459m。（四）吴家窑大街（气象台路-贵州路）、围堤道（贵州路-尖山路）修复d300～d600污水管道，总长度6052m。 | 2021-2022 | 中心城区 | 4710 |  | 3000 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 初设已批复 | 是
5 | 中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程天津市排水管理处危陋生产管理用房除险加固工程 | 完成对天津市内排水管理处属公用公房（包括泵站、所部、班组等）共计15处单位17个单体建筑，建筑面积3381.20平方米。 | 2021-2022 | 中心城区 | 1520 |  | 800 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 初设已批复 | 是
6 | 中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程山岭子泵站改建及沙柳路等21座泵站设备更新工程 | 改造现状津滨雨、污水合建泵站一座；泵站设计规模维持现状，雨水泵站设计流量13m3/s,装机流量13m3/s，污水泵站设计流量3m3/s，装机流量3.6m3/s。 | 2021-2022 | 中心城区 | 3650 |  | 1500 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 初设已批复 | 是
7 | 中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程陈台子泵站改建工程 | 更换出水闸相关设备；增设循环冷却水系统，新建制冷机房；完善厂区自来水管网；整修机房、生产用房及厂区。 | 2021-2022 | 南开区 | 790 |  | 400 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 初设已批复 | 是
8 | 中心城区防汛排涝设施改建工程一期工程津滨雨污水合建泵站改建工程 | 对受腐蚀严重、老化严重的设备进行更换、大修。 | 2021-2022 | 东丽区 | 1380 |  | 800 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 初设已批复 | 是
9 | 泃河右堤宝坻区三岔口闸至九王庄大桥段治理工程 | 设计防洪标准为 20 年一遇。加高加固堤防 8千米，新建堤顶道路 16.5 千米，加固现有上堤路 16 处。 | 2020-2021 | 宝坻区 | 2170 |  | 1500 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 初设已批复 | 是 | 中央考核项目
10 | 兰泉河右堤堤顶治理工程 | 治理堤防长度19.325公里 | 2020-2021 | 蓟州区 | 1600 |  | 1000 | 蓟州区水务局 | 市水务局 | 初设已批复 | 是 | 中央考核项目
11 | 蓟运河宁河江洼口至刘庄应急险工段治理工程 | 右堤江洼口段、洛波汀至西关段；左堤江洼口至北埋珠段、北埋珠段至北岳庄大桥段、大沙窝至刘庄段，主要建设内容为27.02km的堤防加高加固和27座建筑物（现状29座，新建1座，合并3座）的新建、改建或重建。 | 2020-2022 | 宁河区 | 16000 |  | 7000 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 编制项目建议书 | 是
12 | 锅底分洪闸除险加固工程 | 原闸拆除、新建5孔涵洞式钢筋混凝土水闸、更新机电设备及金属结构、管理用房及附属设施拆除重建。 | 2020-2021 | 静海区 | 990 |  | 200 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 初设已批复 | 是
13 | 红旗庄节制闸除险加固工程 | 原闸拆除、新建6孔开敞式钢筋混凝土水闸、机电设备及金属结构工程、管理用房及附属设施拆除重建。 | 2020-2021 | 蓟州区 | 1850 |  | 400 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 初设已批复 | 是
14 | 潮白新河治理工程宝宁交界至乐善橡胶坝段治理工程 | 加高加固两岸堤防53.74公里，其中左堤26.54公里，右堤27.2公里；改造穿堤建筑物33座。 | 2020-2021 | 宁河区 | 51770 |  | 15774 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 可研已批复 | 是
15 | 蓟运河宝坻九王庄大桥至后鲁沽段治理工程 | 22.362km堤防加高加固、17.090km堤顶路面硬化、5座穿堤建筑物拆除重建、2座穿堤建筑物拆除复堤。 | 2020-2021 | 宝坻区 | 23484 |  | 7045 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 可研已批复 | 是
16 | 北运河（筐儿港枢纽至屈家店枢纽综合治理工程） | 河道清淤15.6km、堤线调整9.255km、堤防加高加固1.258km、堤防绿化和险工治理。共分三段：筐儿港枢纽~京津唐高速公路桥段，长4.7km；振华桥~京山铁路桥段，长1.8km；老米店节制闸~永北汇流口段，长9.1km。 | 2020-2021 | 武清区、 北辰区 | 49638 |  | 10000 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 编制项目建议书 | 是
17 | 滨海新区大港引江供水工程 | 输水规模 40 万吨/日，建设管道 17.7 千米。 | 2021-2023 | 津南区 | 51656 |  | 7000 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 编制项目建议书 | 是
18 | 南水北调中线市内配套洪泥河生产圈供水枢纽一期工程 | 主体工程按 26 立方米/秒设计，泵站先期满足滨海新区核心区、北塘水库及大港地区需求。 | 2021-2023 | 津南区 | 69871 |  | 10000 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 编制项目建议书 | 是
19 | 独流减河低水闸泵站改扩建工程 | 改造子牙河与独流减河交汇处的低水闸站工程，改善海河、子牙河和北运河水环境和排涝能力。 | 2021-2022 | 静海区 | 23450 |  | 11725 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 编制项目建议书 | 是
20 | 蓟运河蓟州区九王庄大桥至庞家场段治理工程 | 桩号1+466～11+895段堤防新建沥青路面，桩号11+895～18+425段堤防加高加固及新建沥青路面，对河道冲刷段进行护砌，恢复建设78条上堤路。同时对沿河建筑物九王庄灌水闸拆除重建、九王庄穿堤拱涵拆除复堤、马营闸除险加固、安各庄扬水点维修改造、永安庄穿堤涵洞拆除复堤。 | 2021-2023 | 蓟州区 | 19010 |  | 10000 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 编制项目建议书 | 是
21 | 大沽排水河东沽泵站自流闸改扩建工程 | 拆除原有自流闸，重建3孔5米*5.5米自流闸，设计流量75m3/s。 | 2021-2022 | 滨海新区 | 3294 |  | 3000 | 津南区水务局 | 市水务局 | 可研已审查 | 是
22 | 大沽排水河巨葛庄泵站改造工程 | 更新改造站前闸工作闸门及启闭设备；前池处增设回转清污设备和输送设备；增设备用电源等。 | 2021-2022 | 津南区 | 730 |  | 700 | 津南区水务局 | 市水务局 | 初设已批复 | 是
23 | 引滦隧洞重点病害治理工程2019年实施段项目（5+400～6+200） | 对隧洞桩号5+400～6+200的800米洞段进行裂缝治理、伸缩缝治理、低强混凝土治理、脱空洞段治理、底板麻面治理、衬砌表面防碳化治理以及进口水文站房拆除重建等。 | 2021-2022 | 河北省遵化市 | 1100 |  | 700 | 市水务局隧洞中心 | 市水务局 | 初设已批复 | 是
24 | 于桥水库入库河口湿地南北库桥梁连接工程 | 在于桥水库上游果河与五一渠交汇处，距入库河口约3.4公里处，横跨果河，新建于桥水库入库河口湿地南北库沟通桥梁1座。 | 2021-2022 | 蓟州区 | 1570 |  | 800 | 市水务局于桥中心 | 市水务局 | 初设已批复 | 是
25 | 宝坻区东老口（1）泵站更新改造工程 | 泵站设计排涝流量为20m3/s | 2021-2022 | 宝坻区 | 3060 |  | 1530 | 宝坻区水务局 | 市水务局 | 初设已批复 | 是
26 | 宝坻区老庄子泵站更新改造工程 | 泵站设计排涝流量为26m3/s | 2021-2022 | 宝坻区 | 4590 |  | 2295 | 宝坻区水务局 | 市水务局 | 初设已批复 | 是
27 | 中型灌区续建配套与节水改造工程 | 改造任务指标10万亩，主要建设内容有：渠首工程建设、维修及加固；干支渠（含二级河道）开挖疏浚、衬砌防渗，暗渠、输水管道制作安装与建设等，农桥、水闸、涵洞等配套建筑物配套完善和更新改造；排水干支渠（含二级河道）开挖疏浚、护砌与边坡加固、生态护坡等骨干排水工程建设等。 | 2021 | 蓟州区、宝坻区、武清区 | 10000 |  | 4000 | 有关区相关灌区管理单位 | 市水务局 | 编制项目建议书 | 否 | 中央补助资金项目
28 | 小型水库除险加固工程 | 对蓟州区3座小型水库进行除险加固 | 2021 | 蓟州区 | 499 |  | 350 | 蓟州区水务局 | 市水务局 | 初设已批复 | 否 | 中央补助资金项目
29 | 中心城区防汛排涝补短板工程大直沽泵站工程 | 泵站设计规模21.2立方米/秒 | 2021-2023 | 河东区 | 15000 |  | 4000 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 编制可研报告 | 是
30 | 中心城区防汛排涝补短板工程地道改造一期工程 | 对东兴地道、天平桥地道、密云一支路地道进行积水改造。 | 2021-2022 | 中心城区 | 9300 |  | 1500 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 可研已批复 | 是
31 | 中心城区防汛排涝补短板工程井冈山地区积水片改造工程 | 对赵沽里泵站及进出水管道进行改造 | 2021-2022 | 河北区 | 60000 |  | 20000 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 编制完成可研报告 | 是
32 | 中心城区防汛排涝补短板工程西沽地区积水片改造工程 | 建设西于庄泵站，流量6.5立方米/秒；建设津航路泵站，流量10立方米/秒。 | 2021-2022 | 红桥区 | 29780 |  | 10000 | 市水务局建设中心 | 市水务局 | 编制完成可研报告 | 是
33 | 2020年静海区地下水压采工程 | 将我区剩余有能力转换水源的企业全部转换为自来水 | 2021-2022 | 静海区 | 9000 |  | 3600 | 静海区水务局 | 市水务局 | 正在开展前期工作 | 是
34 | 宝坻区2020年地下水压采水源转换工程 | 对大唐产业区17家，黄庄产业区30家，八门城产业园29家共计76家企业进行水源转换 | 2020-2021 | 宝坻区 | 914 |  | 365 | 宝坻区水务局 | 市水务局 | 已完成初设编制，项目预算资金审核中 | 是
35 | 宁河区地下水压采水源转换工程二期工程 | 对全区范围内企业实施自来水供水管网延伸工程建设，为企事业单位切改水源。针对农业养殖业主要采取新建铺设输水管线，将自来水引入用水户。 | 2021-2022 | 宁河区 | 14000 |  | 1680 | 宁河区水务局 | 市水务局 |  | 是
36 | 宁河区地下水压采水源转换机井封填（二期）工程 | 封停深层地下水机井2317眼 | 2021-2023 | 宁河区 | 7400 |  | 338 | 宁河区水务局 | 市水务局 |  | 是
不建议列入项目
2 | 引滦向北大港水库应急调水工程 | 拆除重建八堡泵站引水渠护砌及跌水，八堡泵站、争光泵站部分土建及机电设备维修，新建20m3/s团泊洼临时泵站，维修团泊洼泵站马圈引河进水闸，封堵青年渠上的一支渠、八支渠口门。 | 2018-2018 | 静海区 | 1900 | 1000 | 700 | 天津市水务工程建设 事务中心 | 建管处 | 完工 | 否
37 | 中心城区老旧排水管网及泵站改造一期工程泵站自动化及防汛信息系统升级改造工程 | 对37座泵站进行自动化系统改造、34处雨量监测点进行改造及建设、对防汛中心机房设备进行升级改造、对防汛视频会商系统和泵站远程控制平台软件系统进行升级改造。 | 2018-2021 | 中心城区 | 1919 | 1330 | 300 | 市水务局排管中心 | 市水务局 | 在建 | 是 | 计划下达1919，到位1330
38 | 中心城区老旧排水管网及泵站自动化改造一期工程排水泵站供配电系统改造第一批工程 | 对体院北雨水泵站、金纬路雨水泵站等20座单电源供电泵站供配电系统进行改造 | 2017年-2019年 | 中心城区 | 7850 | 6370 | 1480 | 水投集团 | 市水务局 | 在建 | 是 | 计划7850水投筹措，到位6370
39 | 七片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程2014年应急工程 | 南开二纬路-南开三纬路新建d400-d600雨水管道278m，d300收水支管63m，天宝路-西市大街新建d1200-d1400雨水管198m，d300收水支管21m，d600污水管5m，将广开四马路d1400雨水管接入长江道d1600雨水管，新建长度45m，新建d400污水管49m，密云路新建d600污水管320m，新建d1200-d1500混凝土管各6m，工企路新建d300雨水管、污水管各176m，王串场一号路新建d400污水管275m，新开路新建d400污水管336m，四川路新建d400雨水管145m，d400污水管159m，青岛道新建d400雨水管73m。 | 2014年-2015年 | 中心城区 | 1869 | 1632 | 237 | 水投集团 |  |  |  | 计划1869，到位1632
40 | 七片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程2016年二期工程 | （一）金纬路片区：中山公园路新建污水管道438米，雨水管道592米（二）民权门片区：中纺前街新建雨水管道232米（三）化工路片区：井冈山路新建雨水管道1375米，污水管奥732米（四）太原道片区：湖北路新建雨水管道1007米，污水管道339米（五）广开四马路片区：青年路新建雨水管道1616米，翻建污水管道84米，内衬修复管道1582米。 | 2017年-2019年 | 中心城区 | 13570 | 4805 | 6000 | 水投集团 |  |  |  | 计划13570，到位4805
41 | 七片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程雨污水混接点改造（二期） | 民权门片区25处混接点改造，金纬路片区8处混接点改造，唐口片区2处混接点改造 | 2018年-2019年 | 中心城区 | 1090 | 800 | 290 | 排管中心 |  |  |  | 待纳入三年滚动计划后再申报
42 | 中心城区雨污混接改造工程社会产权支管与主干管混接点改造工程（四期） | 河西区、红桥区、南开区、河北区共25处社会产权庭院内和1条区属道路混接点改造及雨污分流 | 2017年 | 中心城区 | 4961 | 3028 | 150 | 排管中心 |  |  |  | 待纳入三年滚动计划后再申报
11 | 中心城区二级河道清淤工程 | 对四化河、纪庄子河等二级河道进行河道清淤，河道长度57870米，清淤量约78万立方米。 |  |  | 44816 |  | 2000 | 排管中心 |  |  |  | 16和17年刚清完，还未验收必要性不强
12 | 津河堤岸南岸加固（马场道-广东路段） | 对津河（马场道-广东路）段南岸月1.7千米堤岸进行加固 |  |  | 600 |  | 600 | 排管中心 |  |  |  | 前期工作不具备
13 | 东丽污泥处理厂 | 设计规模6000立方米/日、180立方米/日 |  |  |  |  | 500 | 排管中心 |  |  |  | 前期工作不具备
14 | 红塔寺雨水泵站和丹江东路雨污水泵站改造工程 | 对原红塔寺雨水泵站和丹江东路雨污水泵站进行改造 | 2013年-2016年 | 红桥区、河北区 | 9943.64 | 8200 | 1700 | 排管中心 |  |  |  | 建委项目
Note on H29: 周震: 程
Note on H30: 周震: 程

## Sheet2
2021年地方政府债券资金项目清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 资金安排情况 |  |  | 备注
|  |  | 小计 | 中央资金 | 债券资金
| 合计 |  | 79306 | 11415 | 67891
一 | 一般债券资金 |  | 44306 | 11415 | 32891
1 | 天津市大黄堡洼蓄滞洪区工程与安全建设 | 水投集团 | 10000 | 5000 | 5000
2 | 天津市中心城区及环城四区水系联通工程青排渠-北丰产河连通工程 | 建设中心 | 4600 | 4000 | 600
3 | 中心城区防汛排涝补短板工程井冈山地区积水片改造工程 | 建设中心 | 7145 | 1115 | 6030
4 | 中心城区防汛排涝补短板工程程林庄积水片改造工程 | 建设中心 | 2000 |  | 2000
5 | 泃河右堤宝坻区三岔口闸至九王庄大桥段治理工程 | 建设中心 | 500 |  | 500
6 | 中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程新开河调蓄池工程 | 建设中心 | 2500 |  | 2500
7 | 蓟运河宁河区西关段和刘庄段险工治理一期工程 | 建设中心 | 6797 | 1300 | 5497
8 | 洪泥河生产圈泵站 | 水投集团 | 1850 |  | 1850
9 | 青龙湾减河治理工程 | 水投集团 | 600 |  | 600
10 | 外环河公路铁路涵工程 | 水投集团 | 1226 |  | 1226
11 | 南运河治理工程（津冀交接-独流减河段） | 水投集团 | 579 |  | 579
12 | 独流减河宽河槽湿地改造工程 | 水投集团 | 500 |  | 500
13 | 大清河中下游段（新开河～金钟河）治理工程 | 水投集团 | 500 |  | 500
14 | 万家码头泵站工程 | 水投集团 | 388 |  | 388
15 | 中心城区雨污混接改造工程社会产权支管与主干管混接点改造工程（四期） | 排管中心 | 132 |  | 132
16 | 广开四马路7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程雨污水混接点改造（一期） | 排管中心 | 19 |  | 19
17 | 中心城区老旧排水管网及泵站改造一期工程泵站自动化及防汛信息系统升级改造工程 | 排管中心 | 82 |  | 82
18 | 中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程井冈山路雨污水泵站工程 | 水投集团 | 30 |  | 30
19 | 兰泉河右堤堤顶治理工程 | 建设中心 | 404 |  | 404
20 | 小型水库除险加固工程 | 水调中心 | 230 |  | 230
21 | 天津市山洪灾害防治项目 | 灌排中心 | 460 |  | 460
22 | 中型灌区续建配套与节水改造工程 | 灌排中心 | 3000 |  | 3000
23 | 京津风沙源二期2021年度项目 | 灌排中心 | 700 |  | 700
24 | 水文自动监测系统遥测站收割机改造项目 | 水文中心 | 64 |  | 64
二 | 专项债券资金项目 |  | 35000 |  | 35000
1 | 水源地保护与供水完善工程 |  | 25000 |  | 25000
(1) | 天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程 | 建设中心 | 14000 |  | 14000
(2) | 大沽河净水厂一期工程 | 建设中心 | 10000 |  | 10000
(3) | 于桥水库综合治理环库截污沟二期工程 | 建设中心 | 1000 |  | 1000
2 | 津滨水厂二期土建工程 | 水务集团 | 10000 |  | 10000