天津市水务局文件

津水河湖〔2020〕2号

市水务局关于永定河中心2020年新引河河道

水生植物打捞工作实施方案的批复

永定河中心：

《永定河中心关于上报2020年新引河河道水生植物打捞工作实施方案的请示》（永定河报〔2020〕6号）收悉。经研究，现批复如下：

一、基本情况

新引河兼具行洪及引滦向市区河道输水、引江向尔王庄水库输水任务，是城市输水、供水的重要通道。河道主槽内水草茂盛，影响水流流动；水草根系腐烂后漂浮在河道表面，随水流聚在沿河几座桥梁处形成阻水堰并影响水质。为确保输水安全，对新引河内水生植物进行打捞是必要的。

二、项目内容

同意新引河河道水生植物打捞工作实施方案。打捞范围为新引河屈家店枢纽至大张庄闸14.5公里范围内。

对大范围集中在河道中间深水区的水草及杂物，采用带有铰刀的打草船将杂草绞碎，再以船舶拉网聚拢到浅滩，采取人工方式倒运上岸，在岸边晾晒后装车外运处理。

对岸边、浅滩、零星分布的水草及无法使用机械打捞的区域，采用普通驳船配合人工收割，拉网聚拢至岸边，再采取人工方式将水草拖拽上岸外运处理。

打捞总历时20天，打捞作业面积246.5万平方米，普通打捞人工670工日，水下打捞人工245工日，动力破碎船48台班，打捞驳船152台班，运输车辆105台班。

三、核定经费

经核定，2020年新引河河道水生植物打捞费用为38万元。

四、相关要求

请加强项目管理，严格履行政府采购程序。加强项目实施过程管理，保证工期和工程质量，确保各项工程安全运行。加强项目资料记录与整理，充实影像印证资料，完善验收手续。请于每月24日前报送项目当月进度。

附件：2020年新引河河道水生植物打捞经费核定表

2020年2月12日

（此件主动公开）

附件

| 2020年新引河河道水生植物打捞经费核定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元） |
| 一 | 工程部分 |  |  |  | 37.93 |
| （一） | 人工费 |  |  |  | 15.41 |
| 1 | 普通打捞人工费 | 工日 | 670 | 158 | 10.59 |
| 2 | 下水打捞人工费 | 工日 | 245 | 197 | 4.83 |
| （二） | 机械租赁费 |  |  |  | 22.51 |
| 1 | 动力破碎船 | 台班 | 48 | 1202 | 5.77 |
| 2 | 船舶（含船上人员） | 台班 | 152 | 603 | 9.17 |
| 3 | 运输车 | 台班 | 105 | 698 | 7.33 |
| 4 | 打捞工具费 | 项 | 1 | 2500 | 0.25 |
| 二 | 其他部分 |  |  |  |  |
| 1 | 审计费 | 项 | 1 | 0.20% | 0.08 |
| 三 | 总投资 |  |  |  | 38.00 |

- 抄送: 市财政局

天津市水务局办公室                   2020年2月12日印发