## Sheet2
附件1：
2019年北大港水库管理处专项维修项目概算审核汇总表
序号 | 项目名称 | 投资 （万元） | 备注
1 | 北大港水库安全鉴定 | 380
2 | 北大港水库蓝线划定 | 124
3 | 合计 | 504

## Sheet3
附件2：
北大港水库安全鉴定概算核定表
序号 | 工程或费用名称 | 原预算 | 核定预算 | 增减额 | 备注
一 | 土坝 | 276 | 185.34 | -90.66
| 工程现状调查分析 | 28.5 | 19.5 | -9
| 现场安全检测 | 162 | 111.3 | -50.7
| 工程复核分析计算 | 51.3 | 30.94 | -20.36
| 安全评价 | 34.2 | 23.6 | -10.6
二 | 姚塘子扬水站出水闸 | 27.29 | 18.7 | -8.59
| 工程现状调查分析 | 3.04 | 2.2 | -0.84
| 现场安全检测 | 10 | 6.8 | -3.2
| 工程复核分析计算 | 8.55 | 5.8 | -2.75
| 安全评价 | 5.7 | 3.9 | -1.8
三 | 马圈进水闸 | 29.29 | 20.1 | -9.19
| 工程现状调查分析 | 3.04 | 2.2 | -0.84
| 现场安全检测 | 12 | 8.2 | -3.8
| 工程复核分析计算 | 8.55 | 5.8 | -2.75
| 安全评价 | 5.7 | 3.9 | -1.8
四 | 十号口门过船调节闸 | 29.29 | 20.1 | -9.19
| 工程现状调查分析 | 3.04 | 2.2 | -0.84
| 现场安全检测 | 12 | 8.2 | -3.8
| 工程复核分析计算 | 8.55 | 5.8 | -2.75
| 安全评价 | 5.7 | 3.9 | -1.8
五 | 排咸闸 | 27.29 | 18.7 | -8.59
| 工程现状调查分析 | 3.04 | 2.2 | -0.84
| 现场安全检测 | 10 | 6.8 | -3.2
| 工程复核分析计算 | 8.55 | 5.8 | -2.75
| 安全评价 | 5.7 | 3.9 | -1.8
六 | 农用供水口门（9处） | 56.07 | 38.5 | -17.57
| 工程现状调查分析 | 5.32 | 3.5 | -1.82
| 现场安全检测 | 27 | 18.5 | -8.5
| 工程复核分析计算 | 14.25 | 10 | -4.25
| 安全评价 | 9.5 | 6.5 | -3
七 | 洋闸五孔闸 | 27.29 | 18.7 | -8.59
| 工程现状调查分析 | 3.04 | 2.2 | -0.84
| 现场安全检测 | 10 | 6.8 | -3.2
| 工程复核分析计算 | 8.55 | 5.8 | -2.75
| 安全评价 | 5.7 | 3.9 | -1.8
八 | 洋闸弧形闸 | 26.15 | 18 | -8.15
| 工程现状调查分析 | 1.9 | 1.5 | -0.4
| 现场安全检测 | 10 | 6.8 | -3.2
| 工程复核分析计算 | 8.55 | 5.8 | -2.75
| 安全评价 | 5.7 | 3.9 | -1.8
九 | 南闸 | 27.29 | 18.7 | -8.59
| 工程现状调查分析 | 3.04 | 2.2 | -0.84
| 现场安全检测 | 10 | 6.8 | -3.2
| 工程复核分析计算 | 8.55 | 5.8 | -2.75
| 安全评价 | 5.7 | 3.9 | -1.8
十 | 马厂减河尾闸 | 27.29 | 18.7 | -8.59
| 工程现状调查分析 | 3.04 | 2.2 | -0.84
| 现场安全检测 | 10 | 6.8 | -3.2
| 工程复核分析计算 | 8.55 | 5.8 | -2.75
| 安全评价 | 5.7 | 3.9 | -1.8
| 小计 | 553.25 | 375.54 | -177.71
十一 | 项目招标费 | 0 | 3.7043 | 3.7043
十二 | 审计费 | 0 | 0.75108 | 0.75108
| 合计 | 553.25 | 379.9954 | -173.2546

## Sheet1
附件3：
北大港水库蓝线划定项目概算审核表
编号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 原概算 |  |  | 核定概算 |  |  | 增减额 （元）
|  |  |  | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 数量 | 单价（元） | 合计（万元）
第一部分 | 资料收集与整理 | 基础地理信息数据坐标转换 | 点 | 389 | 30.4 | 1.1826 | 389 | 30.4 | 1.1826 | 0
|  | 水库专题数据空间化 | 人工日 | 39 | 302.32 | 1.179 | 39 | 302.32 | 1.179 | 0
|  | 专题数据空间化 | 人工日 | 11 | 302.32 | 0.33255 | 11 | 302.32 | 0.33255 | 0
第二部分 | 外坡脚专题数据采集 | 外坡脚数据提取和更新 | 幅 | 78 | 1946.38 | 15.1818 | 78 | 1815 | 14.157 | -1.0248
第三部分 | 蓝线划定 | 资料收集整理 | 万/公里 | 54.6 | 30000 | 163.8 | 54.6 | 15000 | 81.9 | -81.9
|  | 蓝线界限划定 | [7 empty] | 0
第四部分 | 外业测绘 | 底图数据制作 | 幅 | 78 | 1648.56 | 12.8588 | 78 | 1648 | 12.8544 | -0.004368
|  | 实地测绘 | 点 | 1389 | 60 | 8.334 | 1389 | 60 | 8.334 | 0
第五部分 | 内业编辑与整理 | 界址点登记 | 人工日 | 7 | 302.32 | 0.21162 | 7 | 302.32 | 0.21162 | 0
|  | 蓝线标绘 | 人工日 | 7 | 302.32 | 0.21162 | 7 | 302.32 | 0.21162 | 0
第六部分 | 蓝线图集和挂图制作 | 蓝线图集设计及制作 | 平方分米 | 98 | 321.26 | 3.1483 | 98 | 321.26 | 3.1483 | 0
|  | 预处理、检查与入库 | 人工日 | 8 | 302.32 | 0.24186 | 8 | 302.32 | 0.24186 | 0
小计 | [5 empty] | 206.6821 |  |  | 123.753 | -82.9291
审计费 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.24751
合计 | [5 empty] | 206.6821 |  |  | 124.0005