## 北三河处涉河资金维修项目概算审核汇总表
北三河处北三河处州河左堤后秦各庄段护砌拆除重建等项目概算审核汇总表
序号 | 项目名称 | 核定概算（万元）
1 | 州河右堤河西镇段护砌维修 | 109.78
2 | 州河左堤后秦各庄段拆除重建 | 310.72
3 | 潮白新河宝坻段堤防测绘及沉降观测 | 205.61

## 州河右堤河西镇段护砌维修项目概算审核表
州河右堤河西镇段（桩号16+850~17+070、17+100~17+290）护砌维修项目概算审核表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 原概算 |  |  | 核定概算 |  |  | 核增减（万元）
|  |  | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 数量 | 单价（元） | 合计（万元）
| 第一部分：建筑工程 |  |  |  | 51.3222 |  |  | 53.5115 | 2.1893
一 | 护坡工程 |  |  |  | 50.5637 |  |  | 53.2453 | 2.6816
1 | 清淤（弃运5km） | m3 | 660 | 26.82 | 1.7701 | 660 | 27.13 | 1.7906 | 0.02046
2 | 破损浆砌石拆除（弃运5km） | m3 | 573.9192 | 52.95 | 3.0389 | 573.9192 | 77.1 | 4.4249 | 1.386
3 | 新建浆砌石护砌 | m3 | 573.9192 | 413.82 | 23.7499 | 573.9192 | 425.47 | 24.4185 | 0.66862
4 | 坡面清基（弃运5km） | m3 | 430.4394 | 23.45 | 1.0094 | 430.4394 | 23.87 | 1.0275 | 0.018078
5 | 碎石垫层（厚100mm） | m3 | 143.4798 | 211.2 | 3.0303 | 143.4798 | 212.55 | 3.0497 | 0.01937
6 | 土工布300g/m2 | m2 | 1434.798 | 10.66 | 1.5295 | 1434.798 | 12.37 | 1.7748 | 0.24535
7 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 53.284 | 88 | 0.4689 | 53.284 | 88 | 0.4689 | 0
8 | 土方回填 | m3 | 499.3097 | 7.25 | 0.362 | 499.3097 | 7.25 | 0.362 | 0
9 | 外购土 | m3 | 499.3097 | 35 | 1.7476 | 499.3097 | 35 | 1.7476 | 0
10 | 现状浆砌石护砌维修 | m2 | 3347.862 | 33.75 | 11.299 | 3347.862 | 33.75 | 11.299 | 0
11 | C30混凝土压顶 | m3 | 35.2 | 579 | 2.0381 | 35.2 | 670.95 | 2.3617 | 0.32366
12 | 警示宣传牌 | 组 | 2 | 2600 | 0.52 | 2 | 2600 | 0.52 | 0
二 | 其他建筑工程 | % | 1.5 | 505637.1188 | 0.75846 | 0.5 | 532452.6531 | 0.26623 | -0.49223
| 第四部分：施工临时工程 |  |  |  | 49.733 |  |  | 46.1823 | -3.5506
一 | 围堰工程 |  |  |  | 27.6 |  |  | 27.6 | 0
1 | 桩膜围堰搭拆 | m | 230 | 1200 | 27.6 | 230 | 1200 | 27.6 | 0
二 | 临时道路 |  |  |  | 10.1815 |  |  | 10.1815 | 0
1 | 施工临时道路20cm | m2 | 525 | 50.63 | 2.6581 | 525 | 50.63 | 2.6581 | 0
2 | 混凝土道路恢复 | m2 | 600 | 125.39 | 7.5234 | 600 | 125.39 | 7.5234 | 0
三 | 房屋建筑工程 |  |  |  | 5.4714 |  |  | 2.9329 | -2.5384
1 | 仓库 | m2 | 200 | 200 | 4 | 100 | 200 | 2 | -2
2 | 办公、生活及文化福利建筑 | % | 1.5 | 980903.4256 | 1.4714 | 1 | 932929.6663 | 0.93293 | -0.53843
四 | 控制扬尘措施费 |  |  |  | 4.9867 |  |  | 4.9867 | 0
1 | 施工围挡 | m | 150 | 50 | 0.75 | 150 | 50 | 0.75 | 0
2 | 洒水车辆（租赁） | 台班 | 75 | 200 | 1.5 | 75 | 200 | 1.5 | 0
3 | 喷淋降尘 | 台班 | 75 | 100 | 0.75 | 75 | 100 | 0.75 | 0
4 | 可移动雾炮车（租赁） | 台班 | 75 | 150 | 1.125 | 75 | 150 | 1.125 | 0
5 | 苫盖 | m2 | 2234 | 0.5 | 0.1117 | 2234 | 0.5 | 0.1117 | 0
6 | 运输车辆简易冲洗 | 台班 | 75 | 100 | 0.75 | 75 | 100 | 0.75 | 0
五 | 其他临时工程 | % | 1 | 14934.2547 | 1.4934 | 0.5 | 962458.963 | 0.48123 | -1.0122
| 第五部分：独立费用 |  |  |  | 10.4883 |  |  | 10.0848 | -0.40346
一 | 工程建设监理费 | 项 | 1 | 2.5% | 2.5264 | 1 | 2.5% | 2.5428 | 0.016468
二 | 招标代理服务费 | 项 | 1 | 1% | 1.0106 | 1 | 1% | 1.0171 | 0.006587
三 | 建设交易服务费 | 项 | 1 |  | 0.12 | 1 |  | 0.12 | 0
四 | 审计费 | 项 | 1 | 0.2% | 0.20211 | 1 | 0.2% | 0.20343 | 0.0013174
五 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 3.0317 |  |  | 3.0514 | 0.019761
1 | 设计费 | % | 3 | 3% | 3.0317 | 3 | 3% | 3.0514 | 0.019761
六 | 其他 |  |  |  | 3.5976 |  |  | 3.15 | -0.4476
1 | 工程保险费 | 项 | 1 | 4475.966 | 0.4476 | 1 |  | 0 | -0.4476
2 | 树木补偿 | 棵 | 210 | 150 | 3.15 | 210 | 150 | 3.15 | 0
| 工程总投资 |  |  |  | 111.5434 |  |  | 109.7787 | -1.7648

## 州河左堤后秦各庄段拆除重建项目概算审核表
州河左堤后秦各庄段（桩号16+145~16+650）拆除重建项目概算审核表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 原概算 |  |  | 核定概算 |  |  | 核增减（万元）
|  |  | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 数量 | 单价（元） | 合计（万元）
| 第一部分：建筑工程 |  |  |  | 216.5676 |  |  | 209.9985 | -6.5691
一 | 护坡工程 |  |  |  | 213.3671 |  |  | 208.9537 | -4.4134
1 | 清淤（弃运5km） | m3 | 2525 | 26.82 | 6.7721 | 2898.7 | 27.13 | 7.8642 | 1.0921
2 | 浆砌石拆除(就近堆放) | m3 | 2525 | 52.95 | 13.3699 | 2525 | 52.95 | 13.3699 | 0
3 | 抛石护脚（外购） | m3 | 0 |  | 0 | 505 | 199.68 | 10.0838 | 10.0838
4 | 抛石护脚(利用拆除） | m3 | 2525 | 13.78 | 3.4794 | 2525 | 13.78 | 3.4794 | 0
5 | 坡面清基（弃运5km） | m2 | 1893.75 | 23.45 | 4.4408 | 1893.75 | 23.87 | 4.5204 | 0.079537
6 | 土方回填 | m3 | 2196.75 | 7.25 | 1.5926 | 2196.75 | 7.25 | 1.5926 | 0
7 | 外购土 | m3 | 2196.75 | 35 | 7.6886 | 2196.75 | 35 | 7.6886 | 0
8 | M10浆砌石护砌 | m3 | 3499.65 | 413.82 | 144.8225 | 3090.6 | 425.47 | 131.4958 | -13.3268
9 | 碎石垫层（厚100mm） | m3 | 843.35 | 211.2 | 17.8116 | 732.25 | 212.55 | 15.564 | -2.2476
10 | 土工布300g/m2 | m2 | 8837.5 | 10.66 | 9.4208 | 7827.5 | 12.37 | 9.6826 | 0.26184
11 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 346.5 | 88 | 3.0492 | 306 | 88 | 2.6928 | -0.3564
12 | PVC排水管（φ80） | m | 150 | 26.64 | 0.3996 | 150 | 26.64 | 0.3996 | 0
13 | 警示宣传牌 | 组 | 2 | 2600 | 0.52 | 2 | 2600 | 0.52 | 0
二 | 其他建筑工程 | % | 1.5 | 2133671.308 | 3.2005 | 0.5 | 2089537.3755 | 1.0448 | -2.1557
| 第四部分：施工临时工程 |  |  |  | 83.8156 |  |  | 79.8336 | -3.9819
一 | 围堰工程 |  |  |  | 61.2 |  |  | 61.8 | 0.6
1 | 桩膜围堰 | m | 510 | 1200 | 61.2 | 515 | 1200 | 61.8 | 0.6
二 | 临时道路 |  |  |  | 5.3162 |  |  | 5.3162 | 0
1 | 施工临时道路20cm | m2 | 1050 | 50.63 | 5.3162 | 1050 | 50.63 | 5.3162 | 0
三 | 房屋建筑工程 |  |  |  | 8.3736 |  |  | 6.8111 | -1.5624
1 | 仓库 | m2 | 200 | 200 | 4 | 200 | 200 | 4 | 0
2 | 办公、生活及文化福利建筑 | % | 1.5 | 2915704.8776 | 4.3736 | 1 | 2811146.5624 | 2.8111 | -1.5624
四 | 控制扬尘措施费 |  |  |  | 4.4867 |  |  | 4.4867 | 0
1 | 施工围挡 | m | 50 | 50 | 0.25 | 50 | 50 | 0.25 | 0
2 | 洒水车辆（租赁） | 台班 | 75 | 200 | 1.5 | 75 | 200 | 1.5 | 0
3 | 喷淋降尘 | 台班 | 75 | 100 | 0.75 | 75 | 100 | 0.75 | 0
4 | 可移动雾炮车（租赁） | 台班 | 75 | 150 | 1.125 | 75 | 150 | 1.125 | 0
5 | 苫盖 | m2 | 2234 | 0.5 | 0.1117 | 2234 | 0.5 | 0.1117 | 0
6 | 运输车辆简易冲洗 | 台班 | 75 | 100 | 0.75 | 75 | 100 | 0.75 | 0
五 | 其他临时工程 | 项 | 1 | 44391.6068 | 4.4392 | 0.5 | 2839258.028 | 1.4196 | -3.0195
| 第五部分：独立费用 |  |  |  | 22.92 |  |  | 20.8904 | -2.0296
一 | 工程建设监理费 | 项 | 1 | 2.5% | 7.5096 | 1 | 2.5% | 7.2458 | -0.26378
二 | 招标代理服务费 | 项 | 1 | 1% | 3.0038 | 1 | 1% | 2.33 | -0.67383
三 | 建设交易服务费 | 项 | 1 |  | 0.12 | 1 |  | 0.12 | 0
四 | 审计费 | 项 | 1 | 0.2% | 0.60077 | 1 | 0.2% | 0.57966 | -0.021102
五 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 9.0115 |  |  | 8.695 | -0.31653
1 | 设计费 | % | 3 | 3% | 9.0115 | 3 | 3% | 8.695 | -0.31653
六 | 其他 |  |  |  | 2.6743 |  |  | 1.92 | -0.75434
1 | 工程保险费 | 项 | 1 | 7543.4011 | 0.75434 | 1 |  | 0 | -0.75434
2 | 树木补偿 | 棵 | 128 | 150 | 1.92 | 128 | 150 | 1.92 | 0
| 工程总投资 |  |  |  | 323.3032 |  |  | 310.7226 | -12.5807

## 潮白新河宝坻段堤防测绘及沉降观测项目概算审核表
潮白新河宝坻段堤防测绘及沉降观测项目概算审核表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 原概算 |  |  | 核定概算 |  |  | 核增减（万元）
|  |  | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 数量 | 单价（元） | 合计（万元）
第一部分：工程费用
1 | 堤防断面测量 |  |  |  | 9.51 |  |  | 9.51 | 0
| 横断面测量 | km | 25.8 | 3685.6 | 9.5088 | 25.8 | 3685.6 | 9.5088 | 0
2 | 防护根石探查 |  |  |  | 59.67 |  |  | 59.67 | 0
| 水下断面测量 | km | 138.6 | 2410.58 | 33.4106 | 138.6 | 2410.58 | 33.4106 | 0
| 纵断面测量 | km | 66 | 3978.28 | 26.2566 | 66 | 3978.28 | 26.2566 | 0
3 | 河道变形测绘 |  |  |  | 4.78 |  |  | 4.78 | 0
| 横断面测量 | km | 5.62 | 3685.6 | 2.0713 | 5.62 | 3685.6 | 2.0713 | 0
| 水下断面测量 | km | 11.24 | 2410.58 | 2.7095 | 11.24 | 2410.58 | 2.7095 | 0
4 | 沉降观测 |  |  |  | 129.025 |  |  | 129.025 | 0
| 三等水准测量 | km | 97.2 | 851.49 | 8.2765 | 97.2 | 851.49 | 8.2765 | 0
| 堤防沉降观测点埋设（普通标石） | 点 | 115 | 6595.5 | 75.8482 | 115 | 6595.5 | 75.8482 | 0
| E级GPS测量 | 点 | 115 | 3904.37 | 44.9003 | 115 | 3904.37 | 44.9003 | 0
5 | 水准点 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 技术工作费 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第二部分：其他费用 |  |  |  |  | 2.63 |  |  | 2.63 | 0
| 招投标代理费 |  |  | 17208.73 | 1.72 |  | 17208.73 | 1.72 | 0
| 交易服务费 |  |  | 5000 | 0.5 |  | 5000 | 0.5 | 0
| 审计费 | % | 0.2 | 4059.64 | 0.41 | 0.2 | 4059.64 | 0.41 | 0
| 工程总投资 |  |  |  | 205.615 |  |  | 205.615 | 0